Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды «Открытие 2030»

Номинация
«Обращение с отходами»
Проект
СОЗДАНИЕ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА БЕЛГОРОДА ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ ПО СБОРУ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ «ЗА ЧИСТЫЙ БЕЛЫЙ КРАЙ» (#БЕЛЭКОСБОР)

Организация-заявитель: 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
«Станция юных натуралистов» 
г. Белгорода
Автор проекта: 
Пантус Алина Александровна
Состав проектной группы

Близнюк Ангелина Витальевна 

Цышко Татьяна Александровна 

Цышко Екатерина Александровна 

Дмитракова Дарья Александровна 
Научные руководители проекта

Тарутина Алиса Александровна

педагог дополнительного образования

Сердюк Виктория Викторовна
заместитель директора 

Белгородская область, г. Белгород 
Оглавление
3ВВЕДЕНИЕ


5ГЛАВА I. АНАЛИЗ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ОТХОДОВ НА БЕЛГОРОДЧИНЕ


51.1. Теоретические основы организации раздельного сбора отходов образовательными организациями


7ГЛАВА II. ОПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА


72.1. Подготовительный этап


122.2. Исполнение плана-графика мероприятий проекта


162.3. Подведение итогов и осуществление обмена накопленных баллов


18ЗАКЛЮЧЕНИЕ


19Библиографический список


20Приложение 1


23Приложение 2




ВВЕДЕНИЕ
Актуальность. 

В настоящее время в России реализуется ряд законопроектов, регламентирующих обращение с отходами. В связи с чем существует потребность в организации раздельного сбора вторичных ресурсов с привлечением всех социальных институтов. В условиях цифровизации функционирующих систем в разных сферах государственного сектора сформировался запрос на организацию механизма по вовлечению детей и молодёжи в раздельный сбор отходов посредством создания информационного ресурса. 
Также в настоящее время в Белгороде реализуется муниципальный проект «Создание рекреационных зон в образовательных учреждениях города». Несмотря на то, что реорганизация образовательного пространства субсидируется в рамках муниципального проекта, потребность в дополнительном финансировании для благоустройства зон будет сохранятся.  Бюджет муниципального проекта, в свою очередь, ограничен и не сможет на 100% покрыть все запросы школ, учреждений дополнительного, дошкольного образования города.
Эти невзаимосвязанные, на первый взгляд, факторы выступают предпосылкой для создания проекта. Внедрение раздельного сбора вторичных отходов для образовательных организаций выступит источником привлечения внебюджетных средств, что позволит обустроить зоны рекреации для обучающихся и педагогов. Именно поэтому, образовательные организации заинтересованы в вовлечении большего числа обучающихся в процесс раздельного сбора отходов, а также в обеспечении цифровизации и прозрачности данного процесса.

Кроме того, совершенствования системы учета раздельно накопленных вторичных ресурсов среди образовательных учреждений г. Белгорода обеспечит реализацию воспитательной компоненты в части экологизации подрастающего поколения.
Цель проекта: создать механизм вовлечения детей и молодёжи в процесс раздельного сбора вторичных ресурсов через включение в АИС «За чистый белый край» в срок до 31.05.2021 г.
Задачи проекта:

1. Создание концепции программы «За чистый белый край».

2. Разработка программы лояльности.

3. Создание обучающих демонстрационных видеороликов волонтёрами цифровой школы экологического волонтёрства «#БелЭко» по вопросам сортировки, раздельного накопления и переработки вторичного сырья.

4. Разработка и внедрение программного обеспечения по ведению рейтингования участников и организаций, а также учёту собранного вторичного сырья.

5. Вовлечение в мероприятия проекта не менее 4 ссузов, 20 школ, 15 детских садов, 2 учреждений дополнительного образования и их подключение к программному продукту.

6. Проведение PR-компании посредством организации эковолонтерской деятельности.

7. Организация подведения промежуточных итогов и поощрение наиболее активных участников.

8. Создание условий для обмена накопленных баллов образовательными учреждениями на оборудование для рекреационных зон согласно условиям программы лояльности.
Продукт проекта: механизм вовлечения детей и молодёжи в процесс раздельного сбора вторичных ресурсов через включение в АИС «За чистый белый край».
Социальная значимость проекта. Проект позволит вовлечь не менее 2000 обучающихся образовательных учреждений города Белгорода в процесс раздельного сбора вторичных ресурсов, позволит сформировать мотивацию у обучающихся к участию в раздельном сборе вторичных ресурсов и повысит общий уровень экологической грамотности обучающихся.
Прикладная ценность полученных результатов. Предлагаемый проект позволит образовательным учреждениям – участникам проекта – самостоятельно обеспечить себе дополнительную материальную базу для благоустройства рекреационных зон за счёт средств, полученных в ходе участия в программе по сбору вторичного сырья «За чистый белый край».
Краткий обзор литературы. 
1. Методические рекомендации по развитию государственно-частного и социального партнерства в системе дополнительного образования детей.
2. Национальный экологический рейтинг.
3. Информационный портал управления образования администрации города Белгорода

4. Сетевое издание «Клуб регионов».

5. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 
ГЛАВА I. АНАЛИЗ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ОТХОДОВ НА БЕЛГОРОДЧИНЕ
1.1. Теоретические основы организации раздельного сбора отходов образовательными организациями 
В национальном экологическом рейтинге, формируемом общероссийской экологической организацией «Зеленый патруль», Белгородская область уже 11 лет входит в топ-5 субъектов РФ с наилучшими показателями [2]. Высокое положение в рейтинге традиционно достигается за счет высоких индексов общественно-социальной и хозяйственной деятельности региона. Однако, если рассматривать третий, природоохранный индекс, то в зависимости от года Белгородская область занимает позиции в диапазоне от 20 до 50 места.
Среди негативных экологических факторов региона особенно заметны рост загрязнения воздушного бассейна и деградация рек, прудов и водохранилищ, ухудшение среды обитания водных животных. Особо остро ощущается «мусорный вопрос»: по исследованию группы Wasteconsulting, на июль 2019 г. Белгородчина близка к критическому риску возникновения мусорной напряжённости [4].
1 июня 2020 года Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Абрамченко утвержден План мероприятий по введению раздельного накопления и сбора твердых коммунальных отходов.  Одним их мероприятий данного Плана является «популяризация» раздельного сбора мусора в рамках экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с ТКО (Абрамчекнко, 2021: 31) [3]. 
Тем не менее, по данным 2020 года доля раздельного сбора отходов в г. Белгороде составляет менее 2% от общего объёма ТКО.
В рамках национальной цели «Возможности для самореализации и развития талантов» приведены такие целевые показатели, характеризующие достижение национальных целей к 2030 году, как создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций; увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15% [5].  Данные векторы развития, в том числе системы образования, в перспективе отображаются на деятельности учреждений дополнительного образования. МБУДО «Станция юннатов» г. Белгорода не исключение, и стремится своевременно реагировать на все изменения, связанные с дальнейшим становлением учреждения в сфере предоставления образовательных услуг. 

Следуя тенденциям развития дополнительного образования, МБУДО «Станция юннатов» развивает общественно-государственное партнёрство в сфере экологического образования детей и молодёжи. 

Именно вовлечение детей в мероприятия социально-значимых проектов позволяет перевести образование из теоретической, абстрактной плоскости в плоскость конкретной практической деятельности. 

В России существует ряд проектов по вовлечению детей и молодёжи в раздельный сбор отходов, среди них проект «Зелёные вузы России», направленный на формирование экологической культуры в молодёжном сообществе, проект «Экопункты «РТ-Инвест» в школах России для роботизированного сбора тары из-под напитков, «Ekowiki» – цифровая платформа для популяризации экологичного образа жизни. Отличительной чертой перечисленных проектов выступает идея использования IT-технологий в сфере обращения с отходами.
Для решения проблем, связанных с переработкой, утилизацией и обработкой различных видов отходов, команда эковолонтёров #БелЭко под руководством наставников разработала проект по организации раздельного сбора отходов в образовательных учреждениях города Белгорода – #БелЭкоСбор. 
Основная идея проекта заключается в сборе вторсырья через новый программный продукт АИС «За чистый белый край», созданный ребятами МБУДО «Станция юннатов» совместно с привлеченными специалистами из IT-сферы. 
АИС «За чистый белый край» предусматривает создание обучающих демонстрационных видеороликов по вопросам сортировки, раздельного накопления и переработки вторичного сырья. Каждому участнику проекта присваивается персональный электронный аккаунт, учитывающий количество сданного вторсырья. На основе этой информации формируется рейтинг наиболее активных участников и организаций. По итогу проекта участники с наивысшим рейтингом награждаются ценными и памятными подарками, а организации могут произвести обмен накопленных баллов на оборудование для рекреационных зон согласно условиям программы лояльности. 

ГЛАВА II. ОПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
2.1. Подготовительный этап
С октября 2020 года волонтёрами #БелЭко при поддержке управления молодежной политики администрации города Белгорода и организации по обращению с вторичными ресурсами ООО «Чистый белый край» ведутся организационные и координационные мероприятия по проекту #БелЭкоСбор.
На подготовительном этапе с целью выявления степени подготовленности обучающихся образовательных учреждений г. Белгорода к переходу на раздельный сбор отходов волонтёры #БэлЭко провели анкетирование 200 школьников (табл. 1).  
Таблица 1. Анкета обучающегося, позволяющая определить степень готовности   к переходу на раздельный сбор отходов

	[image: image14.jpg]MHULUUATOPbI:

OY, HKO,
NMPeACTaBUTEAU
KOMMEpPYECKOro

cekropa

_g |

JKOAOIO-NMPOCBETUTEAbCKAA AEATEAbHOCTb

'y

- OTCYTCTBME €AMHOM
CUCTEMDI
KOOPAMHALNK
9KOAOTMYECKMNX
MepPOonpPUATUIN

v

v

Obpa3oBaTeAbHble JKOAOTMYECKUE KOHKypChI MyHKTbI
MEPONPUATUSA aKumu 9KOAOTMYECKOM BblKyna
(3KOYPOKM, CEMUHAPDI, (cbop MmakyhaaTypbl, HanpaBAEHHOCTH BTOPCbIPbA
BeOUHapbI 1 Ap.) Cy660THMKM)
- OTCYTCTBNE CUCTEMHOCTH; - BHEMNAAQHOBOCTb, - HE3HAUYUTEAbH bl - YAAAEHHOCTb
= ONGYICTBYET BPEARTIROS €AMHOPa30BOCTb oxBaT 0byyatoLLmMXCA PacMnoOAOXEHUA
OPUEHTUPOBAHHbIN NMOAXOA NPOBEAEHUS





1. Фамилия, имя, отчество обучающегося______________________________________________________

2. Дата рождения___________________________________________________________________________________

3. Наименование школы__________________________________________________________________________

4. Класс_______________________________________________________________________________________________

5. Почему, по-твоему, важно заботиться об экологии?

_________________________________________________________________________________________________________ 

6. Как ты заботишься об окружающей среде?  

· выбрасываю мусор в установленных местах;

·  участвую в субботниках;

· сдаю вторсырье;

· использую экосумку/шоппер;

·  другое______________________________________________________________________

7. В твоей школе проводятся акции по сбору макулатуры?

· да; 

· нет.

8. Как часто проводятся акции по сбору макулатуры в школе?

_________________________________________________________________________________________________________ 

9. Инициаторами акций по сбору макулатуры являются:

· администрация школы;

· обучающиеся школы.

10. По итогам проведения акции по сбору макулатуры:

· самые активные участники (классы) награждаются грамотами;

· самые активные участники получают памятные призы и подарки;

· поощрение отсутствует. 


По результатам данного анкетирования было выяснено, что 98% обучающихся хотя бы единожды принимали участие в акциях по сбору макулатуры, которые проводят образовательные учреждения. Также было установлено, что все образовательные учреждения города (ДОУ – 69 шт., СОШ – 49 шт., УДО – 13 шт.) сдают макулатуру минимум раз в год, но лишь на базе 2 организаций непрерывно реализуется раздельный сбор вторсырья [image: image15.jpg]-




(рис. 1).
Рис. 1. Картонные баки для сортировки различных типов вторсырья (ПЭТ, макулатура)
Среди проблем, затрудняющих постоянное участие в раздельном сборе вторсырья, опрошенные школьники отметили отсутствие открытости, прозрачности процесса раздельного сбора отходов (РСО) для непосредственных участников (обучающихся). Кроме того, анализ результатов анкетирования выявил низкий уровень личной мотивации у обучающихся к участию в раздельном сборе вторичных ресурсов, поскольку инициатива, как правило, исходит от администрации образовательной организации.

[image: image16.png]MOMECTUTE BTOPCbIPbE
B MAKET

BTOpCblpbe cAaeTcd YncTbim,
OTCOPTVPOBaHHbLIM MO BUAAM,
KOMMAaKTHO yrnakoBaHHbIM

NMPUKPEMNWUTE WTPUX-KOA
NP NOMOLWNK CKOTYA

CKOTY A0/IKEH MONHOCTLIO U C 3aNacom
NoKpbIBaTh WTPYX-KOA. He ocTaBnsiiTe
y4acTkvi 6ymarut oTKpbITbIMA

EWE PA3 3AKPENUTE
WTPUX-KOA

Bo n3bexaHne oTknensBaHusa 3akpenuTe
LWTPUX-KOA CKOTHEM He TO/IbKO No
rOpV30HTaNN, HO 1 MO BEPTUKaIN

BYMATY B NAKET

MAKET B
MEPEPABOTKY




В целом, существующий механизм вовлечения обучающихся в мероприятия экологической направленности (РСО) в 2020 году представлен на схеме ниже (рис. 2). 

Рис. 2. Схема вовлечения обучающихся в мероприятия экологической направленности (РСО) в 2020 году

Как видно из схемы, текущий процесс вовлечения обучающихся в мероприятия по РСО имеет ряд недостатков, обусловленных, в первую очередь, отсутствием единой системы координации экологических мероприятий по городу. 

Для решения этой проблемы при поддержке управления молодежной политики администрации города Белгорода на базе МБУДО «Станция юннатов» предусмотрено создание Экоцентра, отвечающего за разработку и следование единой концепции по организации РСО с вовлечением обучающихся, создание механизма взаимодействия всех участников.

На этапе инициации проекта была создана инициативная рабочая группа, в последующем разработавшая карту проекта.
КАРТА ПРОЕКТА
	Название проекта
	Создание ресурсной базы для благоустройства рекреационных зон образовательных учреждений города Белгорода через реализацию программы по сбору вторичного сырья «За чистый белый край» (#БелЭкоСбор)



	Руководитель проекта
	Пантус Алина Александровна 


	Команда проекта
(Ф.И.О., функциональные обязанности основных исполнителей проекта)
	1. Близнюк Ангелина Витальевна – член рабочей группы – ответственный за материально-техническое оснащение проекта, привлечение специалистов по созданию программного обеспечения проекта.

2. Цышко Татьяна Александровна – член рабочей группы – ответственный за организацию взаимодействия между организациями-партнерами.

3. Цышко Екатерина Александровна – член рабочей группы – ответственный за организацию и проведение видеосъемки, создание дизайна и верстки полиграфической продукции.

4. Дмитракова Дарья Александровна – член рабочей группы – ответственный за координирование работы волонтёрского корпуса.


	Продолжительность проекта (в месяцах) 
Начало реализации проекта (день, месяц, год) 
Окончание реализации проекта (день, месяц, год)
	6 
01.10.2020

31.05.2021 


Актуальность (решаемые общественно значимые проблемы и /или потребность в продукте и услуге, не более 1 стр.)

	В настоящее время в Белгороде реализуется муниципальный проект «Создание рекреационных зон в образовательных учреждениях города». Несмотря на то, что реорганизация образовательного пространства субсидируется в рамках муниципального проекта, потребность в дополнительном финансировании для благоустройства зон будет сохранятся.  Бюджет муниципального проекта, в свою очередь, ограничен и не сможет на 100% покрыть все запросы школ, учреждений дополнительного, дошкольного образования города. 

Предлагаемый нами проект позволит образовательным учреждениям – участникам проекта – самостоятельно обеспечить себе дополнительную материальную базу для благоустройства рекреационных зон за счёт средств, полученных в ходе участия в программе по сбору вторичного сырья «За чистый белый край». 


Описание проекта

	Программа «За чистый белый край» предусматривает создание обучающих демонстрационных видеороликов по вопросам сортировки, раздельного накопления и переработки вторичного сырья. Каждому участнику проекта присваивается персональный ID. Персональный ID позволяет отслеживать в системе информацию о количестве вторичного сырья, поступившего на площадку. На основе этой информации формируется рейтинг наиболее активных участников и организаций. По итогу проекта участники с наивысшим рейтингом награждаются ценными и памятными подарками, а организации могут произвести обмен накопленных баллов на оборудование для рекреационных зон согласно условиям программы лояльности.


Основные целевые группы, на которые направлен проект 

	1. Дошкольники возрасте 5-7 лет.

2. Школьники в возрасте 6-18 лет.

3. Студенты ссузов в возрасте 15-23 лет.

4. Обучающиеся дополнительного образования в возрасте 5-18 лет.

5. Педагогические работники.

6. Родительская аудитория и жители г. Белгорода.


Цель проекта (по принципу smart)
	Создать механизм вовлечения детей и молодёжи в процесс раздельного сбора вторичных ресурсов через включение в АИС «За чистый белый край» в срок до 31.05.2021 г.


Способ достижения цели проекта (способ реализации проекта, ведущий к достижению цели)

	Создание концепции программы «За чистый белый край».

Разработка программы лояльности.

Создание обучающих демонстрационных видеороликов волонтёрами цифровой школы экологического волонтёрства «#БелЭко» по вопросам сортировки, раздельного накопления и переработки вторичного сырья.

Разработка и внедрение программного обеспечения по ведению рейтингования участников и организаций, а также учёту собранного вторичного сырья.

Вовлечение в мероприятия проекта не менее 4 ссузов, 20 школ, 15 детских садов, 2 учреждений дополнительного образования и их подключение к программному продукту.

Проведение PR-компании посредством организации эковолонтерской деятельности.

Организация подведения промежуточных итогов и поощрение наиболее активных участников.

Создание условий для обмена накопленных баллов образовательными учреждениями на оборудование для рекреационных зон согласно условиям программы лояльности.


Требования к результату проекта

(Количественные и качественные показатели, за счет выполнения, которых планируется получить заявленный результат проекта и достичь цели проекта) 

	№
	Требования к результату проекта

	1
	В мероприятия проекта вовлечено не менее 4 ссузов, 20 школ, 15 детских садов,  2 учреждений дополнительного образования в срок до 29.01.2021г.

	2
	Создана рейтинговая система среди участников и организаций, позволяющая отслеживать информацию о том, сколько вторичного сырья сдано в пункты приёма в срок до 29.01.2021г.

	3
	В рамках PR–компании, проводимой эковолонтёрами, охват обучающихся, вовлеченных в мероприятия проекта, составил не менее 2000 человек в срок до 15.05.2021г.

	4
	Создана ресурсная база для благоустройства рекреационных зон образовательных учреждений города Белгорода (4 ссузов, 20 школ, 15 детских садов, 2 учреждений дополнительного образования) в срок до 31.05.2021 года

	5
	В ходе реализации программы по сбору вторичного сырья «За чистый белый край» объем собранного сырья составил не менее 645 тонн вторичных ресурсов в срок до 15.05.2021 года


Календарный план реализации проекта (основные мероприятия)

	№
	Мероприятие
	Сроки начала и окончания (дд.мм.гг)
	Количественные показатели

	1
	Создание концепции программы «За чистый белый край»
	01.12.2020г.-11.12.2020г.
	Утвержденная концепция программы «За чистый белый край»

	2
	Разработка и утверждения регламента взаимодействия участников проекта
	01.12.2020г.-11.12.2020г.
	Утвержденный регламент

	
	Обеспечение материально-технического оснащения проекта
	01.12.2020г.-29.01.2021г.
	Закуплено оборудование для создания демонстрационных видеороликов и программного обеспечения проекта

	4
	Разработка программного обеспечения для агрегации всех этапов проекта
	01.12.2020г.-31.12.2021г.
	Создано программное обеспечение

	5
	Разработка программы лояльности
	01.12.2020г.-31.12.2020г.
	Утвержденная программа

	6
	Внедрение программного обеспечения для агрегации всех этапов проекта
	11.01.2021г.-29.01.2021г.
	Программное обеспечение внедрено, в рейтинговую систему включены не менее 4 ссузов, 20 школ, 15 детских садов, 2 учреждений дополнительного образования 

	7
	Организация сбора вторичного сырья среди учреждений
	01.02.2021г.-15.05.2021г.
	Объем собранного сырья составил не менее 100 тонн вторичных ресурсов

	8
	Проведение промежуточных итогов
	10.03.2021г.-15.04.2021г.
	Выдано поощрение не менее чем 120 наиболее активным участникам

	9
	Осуществление обмена накопленных баллов образовательными учреждениями на оборудование для рекреационных зон
	17.05.2021г.-31.05.2021г.
	Произведен обмен накопленных баллов образовательными учреждениями на оборудование для рекреационных зон согласно условиям программы лояльности


Смета расходов
	№ п/п
	Наименование
	Ед. измерения

	Кол-во

	Цена, руб.
	Сумма, руб.
	Источник финансирования

	1
	Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь)
	шт.
	3
	33000,00 руб.
	99000,00 руб.
	Средства гранта

	2
	Полиграфия
	шт.
	20
	50,00 руб.
	1000,00 руб.
	Средства гранта

	
	Итого:
	
	
	
	100000,00 руб.
	


2.2. Исполнение плана-графика мероприятий проекта
Созданный на базе МБУДО «Станция юннатов» Экоцентр позволил обеспечить координацию в части организации механизма вовлечения участников и выступил в роли агрегатора (рис.3). 
[image: image17.jpg]#Ben3keC6op

bnaro ana npupoasr -
6naroycTpouicTeo Afs AeTeid




Рис. 3. Схема вовлечения обучающихся в мероприятия экологической направленности (РСО) в 2021 году на базе Экоцентра.
Создание единой концепции «За чистый белый край» (пункт 1-плана графика) обеспечило взаимодействие всех участников в соответствии с разработанным Регламентом (пункт 2 плана-графика).
В связи с тем, что проект реализовывался в том числе за счет грантовых средств, на этапе обеспечения материально-технического оснащения проекта было закуплено компьютерное оборудование для создания демонстрационных видеороликов и программного обеспечения проекта (пункт 3 плана-графика). 
На новом оборудовании командой проекта с сопровождением IT-специалистами было разработано программное обеспечение АИС «За чистый белый край» (пункт 4 плана-графика), (рис. 4-6). 
	[image: image18.jpg]




	[image: image19.jpg]


[image: image20.jpg]N3T-BYTbIJIKA
(HanuTKK)






	Рис. 4-6. Элементы интерфейса программного обеспечения АИС «За чистый белый край»


Создание программного продукта АИС «За чистый белый край» включало в себя разработку:

1.  клиентской части;

2. серверной вебной части;

3. сервера 1С.

В процессе работы над клиентской частью команда в лице обучающихся МБУДО «Станция юннатов» создавала интерактивный пользовательски-ориентированный интерфейс, учитывающий эргономику и обеспечивающий функционирование предусмотренных логических цепочек.
Обработка и систематизация данных, полученных из клиентской части, осуществляется через работу с базами данных MSQl посредством серверной вебной части.
Программный продукт встроен в подсистему автоматизированного управленческого решения организации-партнёра ООО «Чистый белый край», является интегрированным с сервером 1С с целью учёта накопленных и использованных ЭКОрублей

На данном этапе задачами для команды проекта являлись  

Для организации благоустройства в образовательных учреждениях Белгорода зон рекреации для детей и педагогов командой проекта была создана программа лояльности, позволяющая накапливать и обменивать баллы (ЭКОрубли) и обеспечивающая стимулирование и поощрение наиболее активных участников процесса сбора вторичных ресурсов (пункт 5 плана-графика). В программе лояльности 1 балл приравнивается к 1 ЭКОрублю (рис. 7-10).
	[image: image21.png]B X | (@ Mpovexyr: x | @ Sawncre x | @ My X | @ bubmroree: x | @ Crarancoo X | @ Cravers|V X | @ nowiepod X | G Gemawocsor x

W FONARTV: X | @) Bemopoac: X 'Fj bemoporc X  + o - x

skiy-detskiy-sa

stal-liderom-ekologic

koy-gonki *

& Vibersetup.exe

Hosoctu Wctopumn Pas6op WnTtepaktns MopacseTka Mopnepxarb MOHeAEeNbHUK, 28 MIoHs

benropopgckuii seTckui cag Ne48 «BuleHka» ctan
NUAEPOM 3KONOTUYECKON FOHKU

B npoekme no c6opy emopcbipbs #ben3koC6op noyyacmeosanu npedcmasumenu
40 o6pasosamerbHbIX yupexdeHull 061acmHo20 yeHmpa.

B Benropose peannsosann NpoekT No c6opy BTOpCbIpba #5en3koCoop. Ero yyacTHukamm ctanm
npeacTasuTen 40 06pa3oBaTEbHbIX OPraHM3aLINH, KOTOPbE GOPO/MCE 3a GM1Ar0YCTPOACTBO 30H OT/AbIXA ANs
[eTedt 1 Nefarornyeckoro COCTaBa. Y Y4aCTHUKOB Gbi/ MEPCOHA/IbHBIN SMEKTPOHHBIA akKayHT. B HEM
Y4UTLIBA/IOCH, CKO/IbKO BTOPCbIPbA OHM CAann. 3a CBOM [eiCTBUS y4acTHUKM 3apabatbiBann SKOpy6nu,
KOTOpbIE MOXHO MCTIO/Nb30BATb /15t 671ar0yCTPOAICTBA NOMELLEHNU

Kak 60poTbCs € CyX0CTbio
KOXI

YTO rpo3NT KOXe NeToM:
yCTpaHsieM nocneacTsmns

&=
s ¢ Y sy~ > & .

MsTHuIl 3enensi...pdf A & MIsUs40Amggjpg ~ & vieu7miBTrwjpg A | @ Meinewissensch..docx A | B pegepupoeanmeddocx A | @ pevepuposarme 3dock A Mokasatosce | X





	[image: image22.png]= 5‘@‘5 AUK-Tocsaxas. Wnrepre | ¥ fpexcrloura §] KOHTPAKTHI HA BHECE | [ B onnemx.pdf 9] exonraxre — Anpexc v | (0 Meccenpxep B B romenx.pdf ><‘ oL = X

- > O 0

N Asuabunets A frgexc

MYHMIIMITAJBHOE

i «CTAHUUA
T e VAP IEEE

hK)v\m“IOl-vllf;F” l‘;::‘\—’l:j(';‘”' IOHBIX HATYPATUCTOB»
] ] Jb I. BEJITOPOJIA

OBPA3OBAHMA

MBY/IO «CTaHuusi I0HbIX HaTypanucToB» I. Benropoa npuriaiaet
pebsaT B BospacTe oT 13 /0 18 NeT Ha 3aHATUS no nporpaMmam «3KO Benblii
Kpaii» 1 «3Konormueckmii PRy,

Ha 3aHsiTvsix 1o nporpamme «3KO Benbiii Kpaii» 0Byuaroumecs: yaHaloT 06
3Konornyeckoil  MHpacTpykType ropoga. B pamkax  3KCKypcuii  Ha
aKosoruHecKue NpeanpusiTs Benropojja pesita NOsHaKOMSITCS! C NpoLieccamm
paboThl 3aBOAOB NO NPUEMY 1 NepepaGoTKe BTOPULHOIO ChIpbsi, O3ENIEHEHNIO
ropogckoii cpefibl ¥ Ap. OBydalolmecs OCBOSIT HaBbikii 3KOBOJIOHTEPCKOM
[IeSTENILHOCTY W B MPUMYT ydacTie B 2 MEpONpUSTUSIX 3KOMOTMHECKO
Hanpas/IeHHOCTI Ha yYPOBHE MyHULMNaMTETa.

B pamkax nporpammbl «3Kkonornyeckuii PR» obyuarolmecs: ocBosiT
HaBbIk [M3aliHa M BEpCTKW MONMTpachui, CO3/AHMS  Xy/AOKECTBEHHOM
choTorpachum 1 eé nocnepytoleii o6pabotku B Photoshop. PefsTa Hayuatcs
CHUMATL U MOHTUPOBATL BIEOPO/IMKM B hopMaTe BUAEO6/10ra, HOBOCTHOTO






	[image: image1.png]NEPEYEHDb OBOPY[OBAHUA

ANA BAATOYCTPONCTBA PEKPEALIMOHHbIX 30H

UT'PA

HaAaCTOJibHAAaA KapTo4yHasd

ot 400 3KOpybnen

UTPYLLUKA

pa3BuBalolLLan

oT 650 3KOpybnen

KPECJIO-MELWWOK

beckapKacCHbIW

ot 1500 3KOpy6nen

CTEJINNAX

AnA XpPaHEHNA KHUT
M HACTOJIbHbIX UTP

ot 2000 3KOpy6nen





	[image: image2.png]NEPEYEHDb OBOPY[OBAHUA

ANA BAATOYCTPONCTBA PEKPEALIMOHHbIX 30H

CAXXKEHUDbI

MHOIMOJIETHUX pPacCTEHUMN

oT 200 3KOpybnen

3

L.

CAXEHLUbI

AEKOPATUBHbLIX AEPEBLEB

ot 300 3KOpybnen

CAXXKEHUDbI

XBOWHbIX pacCTeHUN

ot 500 p 3KOpybnen

Mporpamma nosiNibHOCTHU NpefiycMaTpuBaeT BO3MOXXHOCTb 06MeHa
HakonneHHbix IKOpy6nekh Ha UHbIe a/1IeMEeHTbl peKpealumn, He BKJIlOUeHHble B
AaHHbIN NnepeyeHb (N0 3anpocy ob6pa3oBaTesIbHOU OpraHM3aLmm).





	Рис. 7-10. Перечень оборудования для благоустройства рекреационных зон согласно Программе лояльности


[image: image23.jpg]IKOLEHTP

|

UHULUUATOPbI: JKOAOrO-NPOCBETUTEALCKAsA AEATEAbHOCTb
Y, HKO,
npeaActaBUTEAU / l l
KOMMEPYECKOro
cekTtopa O6pa3oBaTeAbHble JKOAOIrMyeckue KOHKypCblI [MyHKTbI
MEpONPUATUSA aKuuun 9KOAOTMYECKOM BblKyna
(9KOYypPOKM, CEMUHAPDI, (cbop MakyAaTypbl, HanpaBAEHHOCTH BTOPCbIPbS
BeOUHapbL! U AP.) Cyb60THMKK)




На этапе внедрения программного обеспечения для агрегации всех этапов проекта (пункт 6 плана-графика) более 40 учреждений – школы, детские сады и учреждения дополнительного образования были подключены к АИС «За чистый белый край» (рис. 11). 
Рис. 11. Вкладка о проекте #БелЭкоСбор в главном меню на официальном сайте МБУДО «Станция юннатов» с перечнем и гиперссылками на наиболее активных участников проекта

Все участники получили обучающие материалы (видеоролики, демонстрационное оборудование) по сбору и сортировке вторичного сырья и персональный электронный аккаунт, учитывающий количество сданного вторсырья. Подключение участников к программе лояльности позволило образовательным учреждениям накапливать ЭКОрубли, которые впоследствии превратились в элементы оснащения рекреационных зон.

На протяжении этапов внедрения программного обеспечения, организации раздельного сбора вторичного сырья среди учреждений и подведения промежуточных итогов (пункты 6-8 плана-графика) эковолонтёры #БелЭко осуществляли активную PR-кампанию.
Проводимые волонтёрами акции по популяризации осознанного обращения с вторичным сырьем позволили поддерживать высокий уровень мотивации участников, о чем свидетельствовала непрерывность процесса раздельного сбора в организациях-участниках проекта.
Созданные эковолонтёрами демонстрационные материалы и видеоролики позволили осуществлять эколого-просветительскую деятельность дистанционно, что особенно актуально в период пандемии (прил. 1). 

2.3. Подведение итогов и осуществление обмена накопленных баллов

Завершающим этапом проекта стало осуществление обмена накопленных баллов образовательными учреждениями на оборудование для рекреационных зон (пункт 9 плана-графика).

Лидером ЭКОгонки стал Белгородский детский сад № 48 «Вишенка». С показателем в 3056 кг собранного вторсырья и накопленными 14 000 ЭКОрублями детский сад выбрал для благоустройства детской игровой площадки малышей ясельной группы турникетное ограждение (рис. 12).
[image: image24.jpg]MPOrPAMMA O PA3JE/IbHOM CEOPE | KOHTAKTbI

NOANBbHOCTMHU
Cupopoe Cemen CemeHoeuu HiTpuxkops
715
CoOpaHoO BTOpPUYHbIX pecypcoe
Makynatypa
Mown penTuHE
JKoroHKa
1. NBaHoBa A.A. ar 600 kr Kf@ @@EB@@?
2. Ceprees C.C. 3b 599 kr
3. KopHentok M.IO. 114 550 kr
4. WawkuH A.C. 10A 400 kr
5. 3yb6osa B.B. 9A 399 kr
6. JloxkunHa H.b. 8B 365 kr
7. NtywkwnH J1.B. 116 362 kr
8. by6nunkos T.[. 8B 304 kr
9. Cupgopos C.C. 76 300 kr 2 000 000 KI
10. KowkwuH J1.J1 8A 208 kr v 4




Рис. 12. Сертификат для обмена накопленных баллов

Немалое количество ЭКОрублей накопила МБУДО «Станция юннатов». Её выбор – удобные кресла-мешки для зоны отдыха и игротеки.

Информационное сопровождение проекта осуществлялось при поддержке организаций-партнёров проекта и размещения публикаций на платформах в СМИ и на Интернет-ресурсах, являющихся информационными площадками проекта  (официальный канал на YouTube, официальное сообщество ВКонтакте, профиль в Instagram) (прил. 2). 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе реализации социально-значимого проекта #БелЭкоСбор, предусматривающего включение образовательных учреждений в систему рейтингования посредством организации раздельного сбора была достигнута поставленная цель – создать механизм вовлечения детей и молодёжи в процесс раздельного сбора вторичных ресурсов через включение в АИС «За чистый белый край» в срок до 31.05.2021 г.
В результате реализации проекта создан продукт: механизм вовлечения детей и молодёжи в процесс раздельного сбора вторичных ресурсов через включение в АИС «За чистый белый край».
 Мероприятия проекта были реализованы в соответствии с календарным планом-графиком проекта. Ключевые показатели в части объема собранного вторсырья были достигнуты частично в связи с ограничительными мерами вследствие неблагоприятной эпидемиологической обстановки. 
Проект стал новым решением в сфере оборота вторичных ресурсов в нашем городе и получил высокую оценку среди его участников. Многие организации продемонстрировали желание и дальше продолжать такое грамотное и выгодное обращение со вторичными ресурсами. Это позволило организаторам проекта вместе с администрацией города Белгорода расширить возможности проекта #БелЭкоСбор.

Представляется возможным масштабирование и тиражирование данного проекта в перспективе.
Методические разработки и оргструктура проекта могут быть тиражированы для использования в других регионах России. Созданная в рамках проекта модель взаимодействия между всеми участниками процесса, направленная на вовлечение детей и молодёжи в раздельный сбор отходов с использованием цифровых технологий, прошла успешную апробацию.

Коробочная версия проекта предоставила возможность диссеминации опыта по организации механизма раздельного сбора вторсырья среди образовательных учреждений муниципалитета в короткий срок.

Библиографический список
6. Методические рекомендации по развитию государственно-частного и социального партнерства в системе дополнительного образования детей: Письмо от 25.09.2015 г. № 09-2638: [Министерство образования и науки Российской Федерации] // Электронный фонд правовых и нормативно- технических документов: офиц. сайт. – URL: http:// https://docs.cntd.ru/document/554398832 (дата обращения: 11.10.2021).
7. Национальный экологический рейтинг. – URL: https://www.greenpatrol.ru/ru/stranica-dlya-obshchego-reytinga/ekologicheskiy-reyting-subektov-rf?tid=418
8. Популяризация» раздельного накопления и сбора твердых коммунальных отходов // Информационный портал управления образования администрации города Белгорода. – URL: https://www.beluo31.ru/posts/news/populyarizaciya-razdelnogo-nakopleniya-i-sbora-tverdyh-kommunalnyh-othodov (дата обращения: 11.10.2021).
9. Субъекты РФ ранжировали по уровню мусорной напряженности // Сетевое издание «Клуб регионов». – URL: http://club-rf.ru/news/54555 (дата обращения: 11.10.2021).
10. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" от 21.07.2020 г. № 474 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2020 г. 
Приложение 1
[image: image3.png]#beAdkoCbop

3apeructpupyiTte CBoIo 06pAa30BATEAbHYIO
opraHusaumio B CucteMe pemTMHroBaHms n
OTCAEXMNBAHUSA UHHOPMALMN O CAOHHOM
BTOPUYHOM CbIpbe.

Bam aBTomMaTyeckn ByAET MPUCBOEH
MEePCOHAAbHBIM LUTPUX-KOA,

BMecTe ¢ oneparopoM NpoekTa onpeAeAruTe NAQHOBbIE
AQTYy U BpeMs (B nepuroa ¢ 18 no 25 nioHs) caaum
COBPAHHOro BTOPUYHOIO ChIPbS.

OpraHusyiTte c60p BTOPUYHOTO Chipbsi (MOKYAQTYPAQ,
M3T) cpeaAu COTPYAHUKOB, OOYUAIOWMXCSH U UX
POAUTEAEN.

MoArotoBbTE BTOPCHIPbE N CACNTE €ro B HA3HAYEHHYIO
AdTy.

He 3abyabTe MPUKPENUTL MEPCOHAABHBIN LUTPUX-KOA, K
CAQBAEMOMY BTOPChIPbIO.

MoAyunte DKOpy6AM 30 CACGHHOE BTOPChIpbE.

HauncaeHmne SKOpybaeln NpoUCXOANT B AMHOM
KaByHeTe ABTOMATUYECKM MOCAE TOTO, KOK COTPYAHMK
MYyHKTA MPUEMA NMPOCKAHMPYET LUTPYX-KOA HA
CACQHHOM BAMW BTOPChIPbLE.

ObMeHsiTe DKOpyObAn Ha 060pyAOBAHNE AAS
BAAroyCcTpomncTBa PEKPEALMOHHBIX 30H B
COOTBETCTBMU C MPOrPAMMOMN AOSIABHOCTU B CPOK
A0 30.06.2021.

(M) belecosbor@mail.ru




[image: image25.jpg]MPOrPAMMA | O PA3JE/IbHOM CEOPE KOHTAKTbI

NOANBbHOCTHU
7B knacc MbOY COLL N2 42

1. AHaHacoBa AHHa I'IELIATb
AneKkcaHApoOBHa [ CKAYATH | g

2. bobpoB bopwuc I'IELIATb
Bopucosuu [ CKAYATD | 1

3. BaneHkoBa BaneHTuHa I'IELIATb
BUKTOpOBHaA [ CKAYATD |

4. 'pomoBa anunHa I'IELIATb ,
[eHHaabeBHa [CKAYATD |
AMnTpuesmny CKALIATb

4




[image: image26.jpg]MPOrPAMMA '
NNOANBbHOCTHU KOHTAKTbI

JINYHBIK KaOuHeT

X0

NNOIrUH

MAPOJIb

BOWUTMU PETUCTPALIUA





ВАЖНО! Предлагаемые схемы по сбору вторсырья

	Шаг 1. В здании образовательной организации определяется место для краткосрочного накопления вторсырья.

Шаг 2. Рекомендуется произвести зонирование отведенного места для краткосрочного накопления вторсырья на 4 зоны: 1. Архив 2. Газеты, журналы, книги, 3. Гофрокартон, 4. ПЭТ.

Накопленная макулатура сортируется по следующим подвидам:

· архив: офисная бумага (белая бумага А4);

· гофрокартон (упаковочный картон);

· газеты, журналы, тетради, книги, упаковки чая, конфет, бытовой химии.
	Шаг 1. В здании образовательной организации определяется место для краткосрочного накопления вторсырья.

Шаг 2. Сбор макулатуры происходит без разделения на виды. Макулатура сдается как «Микс». 

ПЭТ собирается отдельно. 

1 кг «Микс» = 3,5 ЭКОрубля

1 кг ПЭТ = 5 ЭКОрублей

Шаг 3. Непосредственно перед сдачей вторсырья в мобильный пункт производится упаковка вторсырья по видам. Каждый вид («Микс» и ПЭТ) упаковывается в пакеты. На пакеты крепятся скотчем распечатанные штирих-коды со вписанным вручную видом вторсырья.

Важно! Для последующего определения оператором мобильного пункта вида вторсырья необходимо распечатать и прикрепить скотчем наименование вида сырья 

	[image: image4.jpg]



1 кг = 5 ЭКОрублей
	[image: image27.png]NEPEYEHDb OBOPY[OBAHUA

ANA BAATOYCTPONCTBA PEKPEALIMOHHbIX 30H

MAPKEPbDI

AN MarHUTHO-MApKEPHOW AOCKMU

ot 45 3KOpybnen

HABOP MATHUTOB

ANst MAarHUTHO-MAapKEPHOM A0CKMU

ot 55 3KOpyb6nen

['YBKA

AN MarHUTHO-MApKEPHOW AOCKMU

oT 65 3KOpyb6nen

NJOCKA |

MarHMTHO-MapKepHas

ot 900 3KOpyb6nen




1 кг =5 ЭКОрублей
	[image: image28.png]NEPEYEHDb OBOPY[OBAHUA

ANA BAATOYCTPONCTBA PEKPEALIMOHHbIX 30H

PYYKA

Ha NoaCTaBKe

ot 60 AKOpybnen

$~33-¥f12 A e

R
KOP3UHA A\ NTIRIIT
ana éymar ““‘|\ IIl[]’ﬁ

ot 160 3KOpybnen

AOCKA

npobkoBas

ot 650 3KOpybnen

OJIMNMYAPT

Ha TpeHore

—
ot 5100 3KOpy6nen Y—r\



1 кг = 4 ЭКОрубля
	[image: image29.png]Gl 3anarve x | B (18)Bropsuwe -1 x | @ AmcaPyrarara X | [B Anerayuacnune X | @ AercwnicoaNeds X | g AerconicaaNess X | 2 foSasumssanucs X @ #BemdxoC6op-N X R Bubmorexa daiin @ Craren coobuecrs x | + o - X

<« C A Hesawawero | belsunru/Zpage id=7606 ax » 0O

crpoean. apasny _Cram

FRABMAR  CAEAEWWA OO0  MPECCUENTR-  AEATENSHOCTS~  AONOMHMTEMBHSE CBEAEHWA «

isopmawns +

[
#BendkoCeop

B DaMKaX PaNHaaLAN COLMANLHO-SHAMMOTD IPOEKTA B MOTOAEXHOR
pepe «PRO-B03MOXHOCTH» OCYLLECTBNSETER NPOKT <CO3AGHHE PECYPCHOR
6asi A1 GTarOyCTDOACTBA  PEKPEAUMOHKLIX 30H  OBpasOBATENbHLIX
YupexaeHwii ropona BeArOpORa Yepes PeankIaLMO NPOTpaMMSI N0 CO0pY
BTOPUIHOFD Chipbs €33 YMCTLIR Genbif Kpats».

[ ———

L% BX01a B Wb KEGHHET OBDA3OBATENSHO/ OPraHMSaLAN

nepefiauTe Mo Cobinike — [O——

http://belsun.ru/belecosbor/lk_adm_org html PASMECTUTE MATEUASLKOTOSIE NOMOIYT BaM
—

e EEEE

=
i——
S
-
e
—
j—

MBOY
(ele)uul

N234

Rerciwii capNe 48, 7/
ey e

A & MISUs40Amggijpg A & viBu7migTrwjpg A @) Meine wissensch...docx A @) pecepuposanme 4docx A @) pecepuposanme 3docx A @) Tnaccapuii. Numr..

~ Moasamsace | X




1 кг = 5 ЭКОрублей
	

	Шаг 3. Каждый участник самостоятельно на месте сортирует принесённое вторсырье по 4 вышеуказанным видам.

Шаг 4. Непосредственно перед сдачей вторсырья в мобильный пункт производится упаковка вторсырья по видам. Каждый вид упаковывается в пакеты. На пакеты крепятся скотчем распечатанные штирих-коды со вписанным вручную видом вторсырья.

Важно! Для последующего определения оператором мобильного пункта вида вторсырья необходимо распечатать и прикрепить скотчем наименование вида сырья.
	

	Обозначения маркировки видов вторсырья

А         – архив: офисная бумага.
ГЖК   – газеты, журналы, тетради, книги без обложек, упаковки от чая, конфет, бытовой химии.
Г         –  гофрокартон.
М        – микс.
ПЭТ   – ПЭТ.

	ОБЪЁМ – ТОТ ЖЕ, ЭКОРУБЛЕЙ – БОЛЬШЕ!


Приложение 2
Информационное освещение проекта

	Статья о старте проекта на сайте МБУДО «Станция юннатов» – http://belsun.ru/?p=7663
[image: image5.png]T x | B 018 Bropnuwe -1 x | (@ AcaPymwara x| [ Avcerayuacrance X | @ HerceiicaaNe4e X | @ AercnticoaNess x | @ Joasmezanuce X @ Ensroamnprpo: X @ Bubmaorexadaiin X | (@ Crarancoobuect X | 4 o -

C A Hesawyweno | belsun.ru/7p=7663
p:

@ Mynaumnansoe GiogxerHoe yupexaetme gonon... ¢ Haciponms & 33 obasuT, ¢ Pegakposam, 3anucs  CramcTika KOC Tpuser, Aauutucrparop (O]
yip: # Hacrpor o p parop

CraHuus
IOHHATOB

MYHWUMNANBHOE BIOAKETHOE Y4PEXAEHUE AONONHATENLHOTO OBPASOBAHMA «CTAHUUA IOHBIX HATYPANNCTOB>
rOPORA BENTOPOAA

NABHAS  CBEAEHWS 05 00~  MPECC-UEHTPv  AEATENLHOCTbv  [AOMOMHUTENbHLIE CBEAEHUA ¥ UHOOPMALMA v
#BENOKOCEOP  KOHTAKTBI

nasHas Bnaro Ans NPUPOALI — 6NAroyCTPOACTBO
bnaro Ans npupogpsl — 61aroycTponcTso Anst
neten

12.12.2020 Kommentapues wer

#BendkeClop W

Bnaro ana npupoast - oot
6naroyctpoiicTeo ANa AeTeu T —

PASMECTTS MaTEPHaB KOTOpbIE MOMOTYT BaM
6biT B KYpCE NIOCTIEAHWX COBBITR, Y3HATS, Kak
Ml XHBEM U 4eM Mbi FOPAMMCA. Yepea,

Ha Benropoa4uHe 6bi1 AaH CTapT NpoekTa #5en3KoC60p, NPU3BaHHbIM 3ecs b1 o aiT A9 Ce6a
€03/1aTb YCOBUS 7191 611ar0yCTPOMCTBA PEKPEALIMOHHBIX 30H onepaTUBHyI0, Noneskyio, a FnasHo, TouHyIo U
NOCPefICTBOM BOB/IEYEHMSA 0GYHarOLLMXCA B MPOLIECC COPTUPORKM nonHyIo MHbopMaLIo.
BTOPCHIPLS.

Mbi BCerfia OTKpbITbI A OBLIEHUS U

B PaMKax NPOEKTa BCEM €0 YUACTHUKAM PEAIOCTABST OBYUaIOUIME MaTepHansi (SWACOPOTHKH, coTpyAHHdeCTBa.

ReMOHCTPALIMOHHOE 060pY0BaHHE) 10 COOPY H COPTHPOBKE BTODUHOTO CHILS  NEPCOHAbHBIA 3NEKTPOHHBI

KKayHT, yUHTBIBaIOUIMA KOTMECTBO CAGHHOO BTOpCHIPb. TIOBKITIONEHHE YACTHKO K pOTpaMe C ysaxeruew, aupextop MEY/0 «Cranuma

tomuaToRs Mionuuna Kazrananasl

B Msmii 3enenuii...pdf A & MISUs40Amggijpg A & viBu7migTrwjpg A @) Meine wissensch...docx A @) pecepuposanme 4docx A @) pecepuposanme 3docx A @) rnaccapwii. Mukr..docx A Mokasas sce | X

@) Py





	Выступление на конференции «Повышение качества жизни через защиту прав потребителей и экологическую безопасность» https://ok.ru/live/2193487568454 [image: image6.png]| 3ananve x | B (19 Bxopaus x | (@ Anc:

wie X | [ Aweraysac X | o Acroxniican! X | @ Aercnicar! X | @ Mobasmmsser X | 2 #GerdeoCtor X | 2 Bubmoreca: X | (@ Crarncoos: X | © Cravers|Vie X [ efosswensc X+ o

> C @ oknuy/live/2193487568454

VcTopusi uata

YEPE3 SALLUMTY NMPAB NOTPEBNTEJIER
1 3K0JI0r NYECKYI0 BE3OMACHOCTD

[In% TOTO YTOGKI HaNWCATs B Ya,

Crenyiouiee B1aI€0

EESSECEN "Cau
< =
s

ol e
\ BrYHB

BeNTOpoACKan HayHas GuONMoTeKa Moxoxve Bnaeo

«B0pL0a C 3arA3HEHHEM NNACTHKOBLIMM MaTepHanami». MOA TakuM AESH3OM 15 MapTa 2021 rofa GyaeT OTMeNaTLCH
BCeMMpHsiit ekl 3aUjTel NPas NOTPEGHTENe, 0GBABNEHHI BCEMUpHOT OpraHH3aLmelt noTpeSHTenei. 37a Tema GyaeT
CNI0COBCTB0BATS NOBBILIEHHIO OCBENOMEHHOCTH H NPHBIEHEHHIO NOTPEGHTENeli 80 BCeM MUPE K MPUHATHIO H NPOTBINKEHINo

R, Se uaHTUCTS
a MHXaHN NEAHKOR p

KPACHBO FOSOPAT 1 33PNNATa XOPOLLAR HABEPHO TONKY HET OIHO TONbKO NANbMOBOE MACNo yGHsaeT fionei Gonslue
M U M TyGepKynes suecTe B3ATbE

‘Cam cebe Gukancy

Bako Cymrawshia
HaZo NepepacTpeneniTs AOXORs! OT ONIMTAPXOS K HAPOaY

& Vibersetupexe A B Msmii 3enenuii...pdf A & MISUs40Amggijpg A ViBu7miBTrw,jpg A @) Meine wissensch...docx A @) pecepuposanme 4docx A

@) pecepuposanme 3docx A Mokasats sce | X






	Публикация в областном журнале для детей и подростков «Большая переменка»

https://www.peremenka31.ru/dlya-detej/5087.html 

[image: image7.png]&l samawe x| B (0980x x | @ Mpovery x | @ Sawncr x | @ Mysnwss x | 2 busmore x | (@ Cramonce x | © Cravere| X | @ nowiepe X | G 6ensxoct X | W FONART. X | @) bemopos X @) Graroan X "Fj bemopor X | + o - x

< C @ peremenka31.ru/diya-detej/5087.htmi ax »@ :

Benropogckiit 061acTHO KypHAT
U151 [eTeli M TIOPOCTKOB I CETEBOe
usnanue Jlepeverxa3l.Py»

Hosocrw  [finn ereii-  Poaurensm w negaroram~  [poexrui~ O wypHane~

Temamuxa
370 urepecsio
Kareropin *
Crares
|
@00 13 aprams Crasao ssmezos  Beoposa
C nexa6pst 2020 rona 5 Belroposie CTapTOBaT MPOEKT A1 AKTUBHOG
¥t HeGe3pas IOl MOTOIEKU NION HasBaHueM #B319K0CE0P, B KOTOPOM NMPUHSTH
yuacTHe oByuatomecs Gotee 40 05PAIOBATETEHEIX YIPEKIEH)T TOPOTA.
Ocrtosias 1zex TpoeKTa 3aKTO%aTACH 5 CBOPE BTOPCHPSR SePe3 HOBSI MPOTPANMHSL HPOTYIT, I
cosasent peSarann: Crarmn lommaTos r. Beroposa. 3a ciér rparoseix cpecrs Geume i
osas: CnemrasHse YCT0BI A7 Pa3paBOTIGH MPOTPAMHOTO OBECTIETEHIS I MTEpIHZTOD .
ey o mae
1122~ 25 e
llxoms:, ReTere caziss, KaTTELA 1 YIPERAEHIS ROTIOTHHTETSHOTO 0BpasoBasI,
benroponcnm muze
P — e — © Rossepasie mpoes, Sapesicpposaico a sz AandnoCoop,nony i ] .
& vibersetupexe A ] A & MISUs40Amggijpg A & viBu7migTrwjpg A @) Meine wissensch...docx A @) pecepuposanme 4docx A @) pecepuposanme 3docx A Mokasats sce | X





	Публикация в областном сетевом издании Fonar.tv

[image: image30.png]YnpaBneHue
MOo0AaAEKHOMN M

NnONAUNTUKUN

CEPTUDUKAT

Ha TYPHUKETHOe orpaxageHue
AN1S1 AeTCKOW UTPOBOI MAOLLLAAKN

14 000 SKOpy6nemn

cfaHo 3056 Kr BTOPCbIpbA






	Статья на сайте «Мобильное электронное образование  – https://detsad.mob-edu.ru/tpost/xlh64hypp1-belgorodskii-detskii-sad-stal-pobeditele [image: image8.png]&l samawe x| (B (19)Bosuwe X | (@ Monexrosocre X | (D) Accowiawmeo X © Kexemobpasos X @ Babmorexade X | (D) Crarncooue X | © Cravars|Vier X | @) bemwocbop— X | e #acssBnuencad X | (@) Accowrawmeo X | +

C @ detsad.mob-edu.ru/tpost/xih6ahypp1-belgorodskii-detskii-sad-stal-pobeditele

~
N7/ MOBINLHOE SEKTPOHHOE

)>/\<( OBPA30OBAHUE OHAC ~ POOVTENAM  BOCTMTATENAM  KOHCYIBTALMKM  KOHTAKTbI BXOA BM30
ZAN

Benropopckuit peTckum cag ctan nobegutenem e
npoekTe no cbopy BTopcbipbs

1

B npoekTe no c6opy eTopcuipbsa #bendkoC6op noyuacteosanu npeacrasutenu . Menemxep M30
40 obpasoBaTenbHBIX yupeXaeHui 06nacTHOro ueHTpa. ’>>¢§<‘ 3apascrayiire! Hanuuue e, ecni 0

¥ Bac ecre sonpocs:

B Benropone peanvsosanit npoekT no c6opy sTopcsipss #benSkoC6op. Ero

& Vibersetupexe ~ B Mt Senensii..pdf A & MISUg40Amggjpg ~ & vieu7miBTrwjpg A | B Meinewissensch..docx A | @ pecepuposarmeddocx A | B peoepuposamme docx A Moxasarssce X





	Публикация в официальном сообществе ВК Ассоциация воспитателей и родителей дошколят.МЭО – https://vk.com/assotsiatsiya_detsadov?w=wall-195959335_468 

[image: image9.png]&l samewe x| B (19Bosuwe x | @ foncxrosocre X (D) Accoweuwnnee X G Kaxamobpasos: X | @ Bubmorexa¢e X | (D) Crarncooue X | @ Cravars|Vier X | @) bemwocbop— X | ey #acssBmuencad X | (@ Accowrawmeo X | + o - x
< G & vkcom/assotsiatsiya_detsadov ax »@ :
(D eKkoHTakTe O fovex JaN |
s Eue
Yuacmn 1156

Miosenoe pewenve o
Kpegmce

\onus  Gaetnay CaeTnara Oeoperio

aem

Enewa  Teremsa Exarepa

Kpeayrian kapra 120
e 5e3 % 33 norswenve
‘apyrvx KpeTos!

Cominkn

PO ouermee
oSpasosare - Ornaiin-
csoprKn MO
meoshopru

15 MpUEWOS, KOTOpbIE MOMOTYT yBnews pesEnKa uTenMe
~Tenexanan <01

n gy senrons @oToansomst

[ — —
oy p——r)

(Do) Accounauns socmrarencii n pomenci pouwrans M0
($859 oo coca vesen

B Benropone peanisosani npoeT o cBopy Topcsips #BendkaCtap. Ero
yuaCTHMKaMM CTanM npeacTaBuTen 4D OOPa30BATENLHbIX OpTaHHIALMY, KOTOPHIE
0ponice 33 6Tar0YCTPOTICTEO 30K OTALIXA AT ASTE/t U MEAAFOTHHECKOTD COCTaBS. Bugeo ©

Mlogposes: htps:/detsad mob-edu.1u/tpost/xlh6dnypp1-belgorodsk:

#eTeniican #MaoRETCKACaR FROCUTaRMERETE #AOLIKONEHOROGPaI0BaHHE .
#rosocTi

Lullaby of Canada / World Lullabies
- KonsiGensias Kanaas!/
Konsisensrisie Mupa

o 5

BesiropozcKuil neTckui can N248
«BHIIEHKa» CTaJI IHAEPOM

vORD

DKOJIOTHYECKOH F'OHKH Mynori-Poccus - Bragniperas G0
https://vk.com/id2108539 s otnacts e
& vibersetupexe A ] A & MISUs40Amggijpg A & viBu7migTrwjpg A @) Meine wissensch...docx A @) pecepuposanme 4docx A @) pecepuposanme 3docx A Mokasats sce | X






	Публикация в официальном сообществе ВК Белгородского педагогического колледжа – https://vk.com/wall-2464833_9835 

[image: image10.png]T x | B (19 tropnue - x | (@ Moncxrosocre x (@ @epace: x (@ Saucrmiiber x | (@ Mybmmswiivo; X | 2 ubnorexade x | (@ Cravoncoobuse X | @ Cravarn[Viber x | @) emwocsiop— X | & #acésBruencad x | + o - x

G @ vkcom/wall-2464833_9835 ax »@ :
(D BroHTakTe O flovex 2 aea ()
® Moscrpania :
Benroposcuu negarorwieckuh Komnemx Senropogowi nearor..
B Hosoom Derropenci sepyToca K CTparE
Mecces
o e @ 5 paviax pesssLu CoLTIHO-SHASHMOTD MPOEKTa 8 MOROREXHOT CpeAE Sanon coobuecrsa
22 fpyen <PRO-S03MOXHGCTI OcYLIECTENSETcR MpoeT <COYABNME PECYPEHOH 623l 7

61ar0yCTPOHICTEa PEKPEaLHOHHSIX 30H OBpaSOBITENLHEIX yIPEKAEHH FOPORR Boe sanvicy

&) Cirzs Benropona epea peaniaaLo TpOrpaMS 1o CBopy STOPHHOTO CalpeA <3a HHCTSI

Mower sanuceit

&) @i censi xpain @ T &
Eo—

52 Myssea 385 (¥ poert npeanoneraet cosganme 8 06pasosaTensoi ypERASH OB ‘
® o Benropana pecyporo Sasm s Snareyerpoficres som pexpeaiyin A obyaaroncen

W nenerormsecxoro cocrasa
& Ko 4511 #6n swecre #3xanorus #endkoCoop
o @NIROSE!
e §——
& Pasora
© Maprer
€9 3axnap . .
0 s
@ Peoua Hanwears xowestapi

2 Bensii ropoa
2 KUPfoprra’ n
2 Pyranara produc.
& «Brnosaiions Wko.

2 MBYZO «Cranuus.

Avatan

88
@ Waxmarsi

vORD

LY

& Vibersetupexe A ] A & viBu7migTrwjpg A @) Meine wissensch...docx A @) pecepuposanme 4docx A @) pecepuposanme 3docx A Mokasats sce | X





	Публикация в официальном сообществе ВК Белгородского индустриального колледжа – https://vk.com/wall-96734561_4823 

[image: image11.png]] 3ananve x | BJ (19)Bropsupe - X | (@ Mowckrosocre: x (@ #BendkoC6op i X

C @ vkcom/wall-96734561.4823

(D sKoHTakTe

@ Mos cTparmua
5 Hosocru

D Meccenmpxep
22 foysen

2 Coobuecrsa
© ororpagu
43 Myseica
0 Buaeo

& Ko

(=]

Vieps

[ —

Padora

88
(]
@ Maprer
& 3axnapn
0O i
<«

Pexnava

2 Bensii ropoa
2 KUPfoprra’ n
2 Pyranara produc.
& «Brnosaiions Wko.

2 MBYZO «Cranuus.

28 Avatan

@ Waxmarsi

& Vibersetupexe A ]

Q rowex Ja}

@ <awcriiser x | @ Mybmmnsiro: X | 2 Gubmorerase X | (@ Crorancoobue X | © Crasars|Viber X | @ semscocbop— X

Benropockui usayCTPManB b Konnem (BUK)
21wons 1312

©

#5endroCsop

B paMKaX pearisaL COMANSHO-3HAHUMOTO TPOEKTa 8 MOTOREAHOM cpege PRO-
803MOKHOCTH» oCyeCTaRRETOR NPoeKT «Co3RHHE PecypeHoN Gads AnA
61ar0yCTPOHICTEa PEKPEaLHOHHSIX 30H 06paSOBITENLHEIX yIPEKAEHH FOPORR
BenropoRa 4epe3 peaniu3aLiio APOTPaMMEI N0 CE0PY BTOPHIOFD Coipes £33 HCTSI
Gensii xpaib.

MpoexT ApeAnonaraeT co3naHe & OBPa30BATENEHEIX YHPEXASHIAX FOPORE

Benropona pecyperofi 6assi AR 6Mar0yCTPOHCTEa 304 PEXPELIM AR OBYMEIOLINXER
4 negarorusecxoro cocrasa.

@NIKOSE;

aro Ans npupoas

it s o

Hanucars KoumerTapu

viBUTmiBTrwWjpg A @) Meine wissensch...docx

o FacttBaencad X | +

Qax »@

wmen ()

Benroponcii unayCTpHa.
BepHyTCA K CTPRHMLE

3anvcu coobuectsa
Boe sanvicu
Mower sanuceit

Banucs Ha crene

#

vORD

w62

Mokasameace | X

A | @) pecepuposarmeddocx A | B peoepuposarme ddocx A






	Публичный годовой отчет объединения «Экологический PR» на официальной странице ВК МБУДО «Станция юннатов» 

https://vk.com/@mbudo_syn-publichnyi-godovoi-otchet-obedineniya-ekologicheskii-pr 

[image: image12.png]Gl 3amewve x| B 0980z x | @ Mpowexy x | @ Gauncre x @ Myonnr x [ Aneray- X | o Aerconic X | @ devoonic x | @ Aosaswre X | 2 #Berdeol x | @ Basmore x | (@ Cramnce x | @ Ceavarn| x | @ nowiepe x | + o - x
< G @ vkcom/mbudo_syn?z=article_edit-189705756_108345 ax »@ :

@ VBYIO Cronuus rosvaross r. Benropo.

Pepauposarie UepHoauK coxpanén

MyGncaumn ~

2. «Co3aHIte PeCypPCHOIt Ga3bl /U GNATOYCTPOTICTBA PEKPeAHOHHBIX 30K
00pa3oBATEHHbIX yUpEXRIeHIii Topona Benropoa epes peamsamsio
IPOTPaMMBI TT0 C5OPY BTOPHYHOTO CHIPbA <33 THCTBIIH enbiii Kpait>

leMOHGMpaULOHAI] PONUK O GOPUPOEKE BOPUSHIX PECyDE0, GO30aHHI] OBy aIOLUMCH 06LeOUHeHUS
«onozuseckud PR>

C 1 AekaGpst 2020 roza mo 31 Mast 2021 B ropoze Benropoe peanisyeTcs rpaHTOBbt
IpOEKT «Co30aHue pecypcroil Gaset 011 071a20yCMPOIICNGA PeKPeayUOHHBLX 30H
oGpasosamenshsix yupexcdentiii 20poda Benzopoda uepes pequiu3aiLIO nPoPaMMBL
10 CB0pY 6MOPUUHO20 CoIPEA <3a ULLCMblil Genblil KPail». [IAHHBII IPOEKT
peamisyerces MBYIIO «CTaHIUIS 10HbIX HATYDATICTOB> I. B/ITOPOa COBMECTHO C
‘ViIpaBrieHeM MOTOASKHOI MIOMITIKI A7MIUHICTpALIS! T. Beroposa it
onTaHusAeli-NAPTHENOM 000 «UHUCTHIiT Gemhiii Knaits i MonTenKKe

& vibersetupexe ~ B Msmii 3enenuii...pdf A & MISUs40Amggijpg A & viBu7migTrwjpg A @) Meine wissensch...docx A @) pecepuposanme 4docx A @) pecepuposanme 3docx A Mokasas sce | X





	Демонстрационный ролик «Подготовка мусора для дачи в пункты приёма вторсырья» https://youtu.be/jHZXrMZEwBg 

[image: image13.png]3aganne x | B (19 Bropnue -1 x | (@ Mpowexyrousme: x | (@) <32 wicrsii Sens x | (D Mybmwsiironcs X @8 Swosoromeps =t X @ bubavorexa daiin: X | (@ Crarsm coobiecr: X | @ Ceavars|Viber % | @ nowyie-pocodyi X |

&l
< C @ youtube.com/watch?v=jHZXMZEwBg

= O3Voulube™

BBeawTe sanpoc m Q

-

Makynarypa:
\
‘ 4‘“«:“ ]

6envin kpan

-

> M W) 157/

3KOBONOHTEDBI #Ben3Ko. MOAFOTOBKa MYCOPa ANA A24M B NYHKTbI MPUEMa BTOPCLIPbA

77 npocmorpos + 1 Gesp. 2021 .

7 &lo 2 nopenuTsea

IOHHaTB1 IOHHaTBI

43 nognucmea Bbl MOAMNCAHBI

& vibersetupexe A~ B A | B Misus4oAmggjpg A | B viguTmigTwjpg A | @ Meine wissensch...docx A

@) peoepupoearue 4.docx

HoBoroRHA WTpyKa caouMiA
ol pyKammn

¥ i [ —
pycavas

34 npocuoTpa + 6 Mecaues Hasan

Pnewwmob ko ko aKkonora
1OnHaTs OHHaTH!
32 npocuoTpa - 3 vegen nasan

e @parvent sauaTun KysyGosoii
Caernane

e .
w 28 nPocMOTPOB - 6 MecALies Hasan

Aukan sapaKa ¢ KanuTakon
Kpatom

1Onarss Onares

58 npocworpos - 3 veaenu Hasen

«Cepaue oTaa peTAM>.
e TapyTua Anca..
vica [
Aogcaioonis | 42 npocuorpa - 2 uecua Hasan

Macrep-knacc o
WIrOTOBNEHMIO HOBOTOAHEI...
1OnHaTs OHHaTH!

35 npocuoTPOS - 6 Mecaues Hasan

B necy cpySunace énoska
[y
20 npocwmorpos - 6 wecses Kasen

IKoBONOHTEPBI BeNdKO.
IPUHSTH Y4ACTHE B AKUMA...
1OHHaTs OHHaTH

32 npocuoTpa + 1 mecay Hasan

BugeosusnTKa KysyGosoi
Caernab

1OnaTe OmaTe

55 npocwoTpoe - 6 mecases Hasan

i
9 AN V3 \iacrep-nace no

~ @) pecepuposanme 3docx A Nokasas Bce | X







2

